## Data (hidden)
IMPACTO
Cantidad de Usuarios Afectados
Seleccione una opción… | NA
Ninguno | 0
< al 10% de usuarios del total de la Compañia | 1
Entre 11% y 30% de usuarios del total de la Compañia | 2
Entre 31% y 60% de usuarios del total de la Compañia | 3
Entre 61% y 90% de usuarios del total de la Compañia | 4
Entre 91% y 100% de usuarios del total de la Compañia | 5
Cuentas Afectadas
Seleccione una opción… | NA
Sin impacto para la(s) cuenta(s) | 1
Afecta una cuenta o una Localidad de una cuenta | 2
Afecta entre 1 y 3 cuentas | 3
Afecta todas las cuentas | 4
Recursos Requeridos en la Implememtación
Seleccione una opción… | NA
1 Persona | 1
Mas de una persona, mismo grupo soporte | 2
2 Grupos de soporte | 3
3 o más grupos de soporte | 4
Esfuerzo de Preparación del cambio
Seleccione una opción… | NA
1 Hora o menos | 1
< a 1 Día | 2
1 Día | 3
2 a 5 Días | 4
6 Días o mas | 5
Duración de la Implementación
Seleccione una opción… | NA
Implementación inmendiata | 1
< 1 Hora (Dentro de ventana preacordada) | 2
1 a 3 horas (Dentro de ventana preacordada) | 3
3 a 24 horas (Dentro de ventana Preacordada) | 4
Mas de 24 horas o requiere corte del servicio (Ventana adicional) | 5
Impacto en el negocio en caso de falla
Seleccione una opción… | NA
Ninguno | 0
Imagen en el mercado | 2
Lentitud o baja productividad | 3
Multas o perdida de Ingresos | 5
Perdida o caida del servicio | 6
RIESGO |  |  | FALSE
Experiencias Previas del Cambio
Seleccione una opción… | NA
Ha sido aplicado exitosamente en el mismo ambiente o similares | 1
Ha sido aplicado exitosamente en ambientes diferentes | 3
Ha sido aplicado con algunos inconvenientes en ambientes diferentes | 4
Se ha implementado parcialmente | 4
Nunca ha sido aplicado el mismo procedimiento | 5
Pruebas
Seleccione una opción… | NA
No requiere pruebas o No Aplica | 0
Se prueba COMPLETO en ambientes similares | 1
Se prueba en ambiente similar con un set de pruebas limitado | 2
Se prueba en condiciones DIFERENTES al ambiente productivo | 3
No hay ambiente de Pruebas | 5
Implementación
Seleccione una opción… | NA
El plan está completo con tiempos adecuados | 2
El plan está completo con tiempos ajustados | 3
El plan está documentado pero se pueden tener tropiezos | 4
El plan está parcialmente documentado | 4
No hay plan de implementación documentado | 5
Capacidad de Restauración de Datos
Seleccione una opción… | NA
No aplica por la naturaleza del cambio | 0
Restauración de los ambientes al momento del cambio | 1
Restauración de los ambientes al día anterior | 2
Restauración de los ambientes a un punto acordado con el cliente | 3
No hay certeza del punto de restauración | 5
Redundancia
Seleccione una opción… | NA
No requiere o No Aplica | 0
Sistemas no críticos sin redundancia | 0
Sistemas críticos con redundancia de componentes de HW | 2
Sistemas críticos con redundancia en replicación de datos | 2
No existe redundancia alguna | 5
Posibilidad de Vuelta Atrás
Seleccione una opción… | NA
No Requiere de vuelta atrás | 0
Hay vuelta atrás de una única tarea consistente en un único comando o acción | 1
Vuelta atrás de fácil aplicación con un recurso asociado y/o menos de 5 tareas sencillas | 2
Vuelta atrás con varias tareas complejas y/o varios recursos involucrado y/o puede causar errores | 4
No hay forma de hacer vuelta atrás | 5
Tiempo de Plan de Vuelta Atrás
Seleccione una opción… | NA
No Requiere de vuelta atrás | 0
Puede ser vuelto atrás inmediatamente (sin afectación de ventana) | 1
Facil de volver atrás (afecta hasta 20% la ventana) | 2
Moderado para volver atrás (Afecta hasta 50% de la ventana) | 3
Es dificil volver atrás (> 50% de la ventana) | 5
Puede Afectar Datos del Cliente |  | no selecc
No hay riesgo con la información del cliente | 0 | 3
Afecta la información del cliente, pero el cambio fue validado con arquitectos o especialistas de producto | 3 | 5
Se han revisado los catálogos de base de datos y están actualizados | 3 | 5
Dado que puede tener riesgo la información del cliente, tiene los niveles de aprobación de segunda línea tanto de IBM como del cliente. | 4 | 5
Se ha verificado el estado del código, el nivel del mantenimiento del Storage | 3 | 5
Se han verificado niveles de soporte de los productos de backup, la ubicación de los mismos y que estén los backup para la restauración al punto esperado | 3 | 4
Se tiene documentados todos los riesgos identificados (de arquitectura, de servicio, de backups, de experiencia, etc) | 3 | 5
Se han completado los Checklist técnicos definidos para los cambios de storage | 3 | 4
Estado de Soporte de la Plataforma
Seleccione una opción… | NA
No aplica por la naturaleza del cambio | 0
Todos los componentes afectados están soportdos | 1
Hay hasta un 20% de los componentes están fuera de soporte | 3
Hay hasta un 50% de los componentes están fuera de soporte | 4
La plataforma está fuera de soporte | 5
Urgencia
Seleccione una opción… | NA
1 . Requiere Comité Extraordinario (Acelerado) | 1
2. Para ingreso excepcional a comité ordinario (Normal) | 2
3. Para ejecución en la siguiente semana (a Comité) | 3
4. Planificado a más de una semana ( Comité futuro) | 4
Probabilidad de Falla
Seleccione una opción… | NA
1. Alto | 1
2. Medio | 2
3. Bajo | 3

## Guías y Conceptos
Guías para Diligenciar la Matriz y Conceptos del Proceso a Tener en Cuenta
Definición: Un cambio es cualquier cosa que altere el estado de un elemento de infraestructura en ambientes productivos del cliente o de IBM. Esto típicamente incluye cualquier adición, eliminación o modificación del ambiente de IT. - Incluye la instalación o alteración del HW, aplicación, condiciones ambientales, redes etc - La definición de un cambio implica en adición, la adición, retiro o modificación de cualquier componente que sea parte de una línea base administrada ( hardware, network, software, application, environment, system)
Tipos de Cambios y Caracterisiticas
Cambios Estándar Son cambios preaprobados (se aprueban en un CAB ) como estándar. Debe ser aprobado por el cliente – CAB - Se documentan en la herramienta y se mantiene documentación respecto a las restricciones para que sea estándar - Siguen siempre los mismos flujos - Se ejecutan siempre de la misma forma - Son tareas ya conocidas - Tienen poco o no tienen impacto en la infraestuctura - Su riesgo es Menor o Medio - El flujo de tareas esta predefinido y asegura la participación de todas las áreas involucradas - Tienen unos tiempos de ejecución aprobados - Dentro de la aprobación del cambio estándar deben definirse - El tiempo de ejecución comprometido para el cambio que incluya la programación de l mismo - El tiempo de antelación con que deben solicitarse
Cambios Normales Son cambios planificados y acordados con suficiente antelación con el cliente y los grupos de soporte requeridos por tener un impacto en el servicio pueden ofrecer un riesgo más alto que un cambio estándar, por esta razón deben tener un coordinador técnico, pueden requerir de evaluaciones técnicas y pruebas previas a la ejecución, los cambios normales deben ser presentados ante el comité de cambios (CAB) para ser revisados, evaluados y aprobados. Cambios que deben seguir el flujo normal de un proceso. Excepciónes - Son cambios normales que no pueden seguir el proceso estándar por necesidades del negocio - Deben ser reportados - Deben ser minimizados - Deben ser identificados en la herramienta de cambios - Tienen un aumento en el riesgo de la implementación - Deben tener por tanto aprobaciones ejecutivas exigibles por parte del cliente y de IBM de los riesgos que se están asumiendo - Deben tener documentada la razón de negocio válida - Se consideran de por sí servicios fuera de alcance - En este caso el coordinador del cambio deberá solicitar la realización de un comité extraordinario, para lo cual deberá contar con la aprobación previa de los gerentes de competencia involucrados en la ejecución del cambio igual que asegurar la participación del cliente en el comité extraordinario y enviársela al Change Manager, quien agendará el comité de acuerdo con la disponibilidad. - Se medirán buscando asegurar que es mínimo su uso - El comité puede ser virtual, caso en el cual deben estar todas las aprobaciones formalizadas
Cambios de Emergencia Son cambios requeridos para una inminente solución de un incidente severidad 1 donde haya una indisponibilidad de sistemas, aplicaciones o redes que son clasificados como de alto impacto en la operación. Deben tener un coordinador que vigile la implementación del mismo y debe contar con las aprobaciones de la gerencias que correspondan para ser implementada. - Las notificaciones y aprobaciones deben ser conforme las definiciones y son exigibles - Si el registro del cambio no puede ser creado antes de la ejecución del cambio (solo debido a la urgencia del tema, éste debe registrarse en forma posterior a la ejecución. Debe tenerse la evidencia de aprobación en el registro de cambio
La categoría de Emergencia NO podrá ser utilizada como solución a la falta de planeación o de coordinación de las áreas de TI.
Matriz de Categoria Vs Riesgos
Categoría | Descripción | Riesgos | Impacto
Business as Usual | Corresponde a un procedimiento conocido y pre-aprobado y se documenta para registro y propósito de auditoria. Los cambios de esta categoría pueden ser parte de actividades de mantenimiento continuo como copias de respaldo que ocurren al mismo tiempo en el mismo día una y otra vez, o cambios que no impactan en un ambiente de producción y que no poseen objetivos de nivel de servicio. Un cambio Bau ha pasado por evaluaciones previamente y ha sido aprobado antes de convertirse en un cambio usual. | Menor o Medio | Menor o Medio
Menor | Los cambios menores implican un factor de riesgo menor, y no tienen el potencial de afectar los objetivos de nivel de servicio. El planeamiento, programación, y coordinación de actividades toman lugar dentro de un solo grupo. | Menor o Medio | Menor o Medio
Medio | Los cambios medios tienen un factor de riesgo medio sobre los objetivos de nivel de servicio. Estos cambios requieren un planeamiento cuidadoso, programación y coordinación de actividades entre los grupos de soporte. | Menor o Medio | Menor o Medio
Mayor | Los cambios mayores típicamente tienen un factor de riesgo alto sobre los objetivos de nivel de servicio. Estos cambios también requieren planeamiento extensivo, programación, y coordinación de actividades entre múltiples grupos de soporte. Adicionalmente, estos cambios pueden implementarse en pasos sobre un periodo de tiempo extendido cuando esto sea posible. | Medio o Mayor | Medio o Mayor
Crítico | Los cambios críticos tienen el factor de riesgo más alto sobre los objetivos de nivel de servicio. Estos cambios normalmente requieren planeamiento extensivo, programación, coordinación de actividades entre múltiples grupos de soporte, y en ocasiones extensiones a la ventana de mantenimiento normal. Adicionalmente, estos cambios son típicamente implementados de a pasos sobre un periodo de tiempo extendido. | Mayor o Critico | Mayor o Critico
Evaluación del Riesgo de un Cambio
Siempre que se evalúa el riesgo de un cambio, se deben evaluar todos aquellos elementos que pueden afectar o facilitar la estabilidad del la plataforma antes y después del mismo, anexo encuentra algunas guías y conceptos que puede considerar
Puede Afectar Datos del Cliente: Cuando un cambio puede tocar la información del cliente, la planificación y validación, los niveles de habilidades requeridas, las previsiones, los niveles de aprobación son diferentes, por ello es necesario que se ejecute una lista detallada de verificaciones y se eleven los riesgos para aprobaciones de gerencias de segunda línea de las áreas de almacenamiento para las aprobaciones finales del cambio. Esto debe estar evidenciado. En la matriz se están incluyendo algunos elementos de validación que le ayuden a pensar en los riesgos asociados a la información del cliente. las evidencias de lo que esté marcado y de los planes de mitigación de riesgo deben ser presentados al comité para aprobación.
Experiencias Previas del Cambio: Para valorar este riesgo, valide si es una cambio en el que el team de trabajo ha tenido experiencias exitosas en cambios similares, tenga en cuenta que la experiencia ayuda a reducir el riesgo de falla.
Pruebas Previas al Cambio: Un cambio probado en ambientes similares, reduce la posibilidad de riesgo al pasar a producción, por tando evalúe en este riesgo la calidad de las pruebas del cambio
Plan de implementación: El plan de implementación es liderado por el coordinador de cambios yle permite evaluar que todos los participantes estén incluidos y que haya una ruta para seguir la implementación del mismo. En este punto evalúe que tan completo y cumplible es el plan de implementación del cambio
Capacidad de recuperación: El restablecimiento de los ambientes asegurando que la información (datos) del cliente estarán iguales al momento de la interrupción, es la opción de restablecdimiento que no afecta la operación, sin embargo en la realidad, no siempre se puede contar con esta opción, es necesario valorar en que punto de recuperación (tiempo de datos no disponibles) se podrán tener los ambientes en caso de ser requerido restaurar información de un backup
Estado de soporte de la plataforma: Cuando los cambios se aplican sobre una plataforma fuera de soporte ( Backlevel), el riesgo en la ejecución del cambio es mayor, puede requerir más acciones de mitigación, de aceptación de riesgos y en general el riesgo de aplicar un cambio es mayor, seleccione una vez analizado el nivel de soporte de los componentes involucrados. No deje ninguno por fuera (HW/SW u otro)
Redundancia: El contar con una arquitectura con elementos redundantes, hacen menos probable la afectación del servicio del cliente, evalue el nivel de redundancia que tiene la arquitectura del cliente
Posibilidad de Vuelta Atrás: Cuando un cambio no da los resultados esperados, una de las opciones que se debe prever es poder hacer una vualta atrás al momento en que inició el procedimiento, por tanto se debe contar con un plan para lograrlo, en este punto evalúe la viabilidad de contar con este plan
Tiempo de Plan de Vuelta Atrás: Cuando un cambio no da los resultados esperados, una de las opciones que se debe prever es poder hacer una vualta atrás al momento en que inició el procedimiento, por tanto se debe contar con un plan para lograrlo, en este punto evalúe el tiempo que tomaría ejecutar este plan
Urgencia: Los cambios son actividades planificadas, en las que los tiempos y momentos de ejecución se acuerdan, este campo permite evaluar que tan bien se están planificando los cambios
Probabilidad de falla: Esta se mide de acuerdo con la evaluación del riesgo y se debe considerar entre los valores predeterminados (Alto, medio o bajo)
Gestión de Seguridad: La configuración de la norma de seguridad, es un compromiso contractual, por tanto los cambios que impliquen una modificación de estos parámetors después de implementados, requiere una aprobación previa del cliente. Siempre que un parámetro de seguridad no esté configurado de la forma acordada debe existir una carta de excepción firmada por el cliente. Si tiene dudas del manejo de la carta de excepción ubique a la persona de SRM que soporta la cuenta para su guía. El cambio de los parámetros en la norma debe evaluarse si es temporal o permanente, en caso de ser permanente la carta de excepción (permanente) debe estar firmada antes de la ejecución del cambio. Si el cambio es temporal, debe igualmente haber una aprobación del cliente para la modificación, debe estipularse el tiempo que estará modificado y el cambio no podrá cerrarse hasta tanto el parámetro regrese a su estado anterior.

## Matriz de Evaluación
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO EN CAMBIOS
| Cliente : |  |  | Bancolombia
| Nombre del Cambio : |  |  | Solicitud Paso a Producción Actualización Fondos de Inversion
| Descripción del Cambio : |  |  | Cordial saludo Se requiere Actualización para agregar un nuevo fondo en el aplicativo fondo de inversión, se requiere agregar el archivo, refic4.txt, que se encuentran adjuntos a la ruta /wrkdirr/consultarFondosConfig, para el ambiente 8.5 y /wrkdirr/recursos/consultarFondosConfig para el ambiente 9, se debe dar permisos al archivo 664. Se debe actualizar las entries, con la siguiente información en ConsultarFondosFiduciariaResource , agregar las siguientes entries: refic4.txt.nit = 901574370-1 refic4.txt.nombre = Cerrado Renta Fija III refic4.txt.sociedadadmin = Fiduciaria Bancolombia S.A. Finalmente, reinicio del aplicativo consultarFondosEAR, a petición del usuario. reiniciar aplicativos: consultarFondosEAR Servidores: #========================= WAS 8.5 ==============================# Dallas xrbcppor01d - 10.73.29.71 xrbcppor02d - 10.73.29.72 Washington xrbcppor01h - 10.170.187.10 xrbcppor02h - 10.170.187.11 #========================= WAS 9.0 ==============================# WDC04: Xrbcppor03w -> 10.170.187.29 Xrbcppor04w -> 10.170.187.30 Xrbcppor05w -> 10.170.187.31 DAL13: Xrbcppor03d -> 10.73.29.101 Xrbcppor04d -> 10.73.29.102 Xrbcppor05d -> 10.73.29.103 Aplicativo impactado: Ninguno Problema o Situación Actual: Se requiere actualizar agregar los nuevos fondos a petición del usuario Solución para implementar: actualización entries Impacto: No hay impacto
| Justificación del Cambio : |  |  | SOLICITUD DEL USUARIO
| Coordinador del cambio |  |  | Johan Sebastian Hernandez Garcia
ALCANCE
[7 empty] | En la ventana | Como Standby | En la planificación
|  | Servicios asociados al cambio : | [9 empty] | Procesos Afectados :
|  | (Seleccione el servicio que aplique y en que etapa se requiere la participación Tenga en cuenta que lo descrito entre paréntesis son ejemplos.) | [9 empty] | (Seleccione los que apliquen)
|  |  | Optimized Svc | Disaster Recovery (Replicación/ capacidad futura) | [8 empty] | Gestión de Backups |  |  | FALSE
|  |  | Optimized Svc | PSM (Adición retiro de Medios, cambio de alcance) | [8 empty] | Gestión de Eventos |  |  | FALSE
|  |  | Optimized Svc | SMI (Nuevos servicios / infraestructura para tools) | [8 empty] | Gestión de continuidad |  |  | FALSE
|  |  | Optimized Svc | Operaciones (Monitoreos / Cambio Job Scheduling) | [8 empty] | Disponibilidad de servicio |  |  | FALSE
|  |  | Optimized Svc | Network Services (Redes) | [8 empty] | Gestión de Alcance (Línea base) |  |  | FALSE
|  |  | Integr Svc Distribuido | AHS-Dist (SAP/ Correo/ otras aplicaciones) | [8 empty] | Adición a alcance |  |  | FALSE
|  |  | Integr Svc Distribuido | Data Mgmt-Dist (Oracle / SQL / DB2) | [8 empty] | Modifica configuración |  |  | FALSE
Oracle
SQL
DB2
Otras
|  |  | Integr Svc Distribuido | Server Mgmt-Dist (Windows / Unix ) | [8 empty] | Remueve de alcance |  |  | FALSE
|  |  |  | Windows | [8 empty] | Construcción (Global Server Build) |  |  | FALSE
FALSE |  |  |  | Unix | [8 empty] | Modifica la arquitectura del cliente |  |  | FALSE
FALSE | [12 empty] | Afecta estaciones de usuario final |  |  | FALSE
|  |  | Integr Svc Distribuido | Storage Mgmt-Dist (SAN / NAS / Backup ) | [8 empty] | Actualización de Activos |  |  | FALSE
|  |  | Integr Svc Mainframe | AHS-Main (SAP/ Correo/ otras aplicaciones) | [8 empty] | Capacidad/ Rendimiento |  |  | FALSE
|  |  | Integr Svc Mainframe | Data Mgmt-Mainframe (Oracle / SQL /DB2 ) | [8 empty] | Administración de usuarios |  |  | FALSE
Oracle
SQL
DB2
Otras
|  |  | Integr Svc Mainframe | Server Mgmt-Mainframe (Zseries / iseries ) | [8 empty] | Otros :
Zseries
Iseries
|  |  | Integr Svc Mainframe | Storage Mgmt-Mainframe (SAN / NAS / Backup )
|  |  | Hardware | Hardware (Reemplazo, Cambio, Fabricantes) | [8 empty] | Gestión de seguridad |  |  | FALSE
|  |  | Software | Software (Upgrades, Fabricantes) | [8 empty] | ¿Modifica Normas de Seguridad acordadas?
|  |  | Accesos físicos | IRM (Ingresos / Retiros / infraestructura electrica) | [9 empty] | No
|  |  | Arquitectura | Autoridad de Diseño (Cambio en arquitectura) | [9 empty] | Sí, Debe Anexar Excepción Firmada por Cliente
|  |  | Otros, Cuales?: | [9 empty] | La modificacionen es : |  | Temporal
Permanente
Nota: Para diligenciar los campos requeridos, puede consultar los comentarios señalados en cada celda o remitirse a la hoja "Guías y Conceptos" de este archivo
IMPACTO
| 1 | Cantidad de Usuarios Afectados (Por implementación o vuelta atrás) |  |  |  |  | < al 10% de usuarios del total de la Compañia | [8 empty] | 1
| 2 | Cuentas Afectadas (Por implementación o vuelta atrás) |  |  |  |  | Sin impacto para la(s) cuenta(s) | [8 empty] | 1
| 3 | Recursos Requeridos en la Implementación |  |  |  |  | 1 Persona | [8 empty] | 1
| 4 | Esfuerzo de Preparación del Cambio |  |  |  |  | < a 1 Día | [8 empty] | 2
| 5 | Duración de la Implementación |  |  |  |  | 3 a 24 horas (Dentro de ventana Preacordada) | [8 empty] | 4
| 6 | Impacto en el negocio en caso de falla |  |  |  |  | Ninguno | [8 empty] | 0
[5 empty] | Valoración del Impacto |  | Bajo | [8 empty] | 9
RIESGO
| 1 | Puede Afectar Datos del Cliente (Seleccione todas las que apliquen) : | [5 empty] | FALSE
| 0 | No hay riesgo con la información del cliente | [5 empty] | TRUE | 0 | Se ha verificado el estado del código, el nivel del mantenimiento del Storage | [5 empty] | FALSE
| 0 | Afecta la información del cliente, pero el cambio fue validado con arquitectos o especialistas de producto | [5 empty] | FALSE | 0 | Se han verificado niveles de soporte de los productos de backup, la ubicación de los mismos y que estén los backup para la restauración al punto esperado | [5 empty] | FALSE
| 0 | Se han revisado los catálogos de base de datos y están actualizados | [5 empty] | FALSE | 0 | Se tiene documentados todos los riesgos identificados (de arquitectura, de servicio, de backups, de experiencia, etc) | [5 empty] | FALSE
| 0 | Dado que puede tener riesgo la información del cliente, tiene los niveles de aprobación de segunda línea tanto de IBM como del cliente. | [5 empty] | FALSE | 0 | Se han completado los Checklist técnicos definidos para los cambios de storage | [5 empty] | FALSE
0
| 2 | Experiencias Previas del Cambio |  |  |  |  | Ha sido aplicado exitosamente en el mismo ambiente o similares | [8 empty] | 1
| 3 | Pruebas Previas al Cambio |  |  |  |  | No requiere pruebas o No Aplica | [8 empty] | 0
| 4 | Plan de Implementación |  |  |  |  | El plan está completo con tiempos adecuados | [8 empty] | 2
| 5 | Capacidad de Restauración de Datos |  |  |  |  | No aplica por la naturaleza del cambio | [8 empty] | 0
| 6 | Estado de Soporte de la Plataforma |  |  |  |  | Todos los componentes afectados están soportdos | [8 empty] | 1
| 7 | Redundancia |  |  |  |  | No requiere o No Aplica | [8 empty] | 0
| 8 | Posibilidad de Vuelta Atrás |  |  |  |  | No Requiere de vuelta atrás | [8 empty] | 0
| 9 | Tiempo de Plan de Vuelta Atrás |  |  |  |  | Puede ser vuelto atrás inmediatamente (sin afectación de ventana) | [8 empty] | 1
| 10 | Otros, Cuales?:
[5 empty] | Valoración de Riesgo |  | Mínimo | [8 empty] | 5
7
| Categoría del cambio: |  |  | Negocios Usuales (BAU) | Menor | Medio | Mayor |  |  |  | Crítico
X
|  | Urgencia del cambio : |  |  |  |  | Probabilidad de falla : |  |  | 1. Alto
Observaciones :
Note on D25: ADMINIBM: Cuando los identifique, asegure de involucrarlos en el armado del plan para que sus tareas técnicas queden incluidas en cada fase del proceso Revise si ese trabajo es responsabilidad de IBM de un tercero de IBM o de cliente o un tercero del cliente para que involucre a las áreas correctas
Note on Q25: ADMINIBM: Cuando afecte otros procesos asegúrese de colocar las tareas en el plan
Note on R27: Seleccionelo si el cambio, puede requerir un ajuste en las políticas de backups, inclusión de nuevas políticas, ajuste de las existentes.
Note on R28: Seleccionelo si se prevé que pueda haber cambios en las alertas predeterminadas actuales, adición, modificación o eliminación de alertas a los sistemas
Note on R29: Seleccionelo si el cambio puede requerir evaluación de las capacidades de recuperación en contingencia
Note on R30: Seleccionelo si el cambio puede afectar los tiempos de disponibilidad de los sistemas y debe considerarse la gestión de SLAs asociadas.
Note on R31: Seleccionelo si el cambio, modifica configuraciones o características de un ítem de configuración
Note on R32: Seleccionelo si el cambio adiciona o remueve unidades de recurso al soporte de IBM, es decir, IBM se hará responsable de la administración de nuevos componentes o dejará de serlo. (SCoA&D ó GACDW)
Note on R33: Seleccionelo si el cambio adiciona o remueve unidades de recurso al soporte de IBM, es decir, IBM se hará responsable de la administración de nuevos componentes o dejará de serlo. (SCoA&D ó GACDW)
Note on R38: Seleccionelo si el cambio adiciona o remueve unidades de recurso al soporte de IBM, es decir, IBM se hará responsable de la administración de nuevos componentes o dejará de serlo. (SCoA&D ó GACDW)
Note on R39: Seleccionelo si el cambio corresponde al paso a producción de la construcción de un nuevo servdor
Note on R40: ADMINIBM: Seleccionelo, si el cambio, modifica el diseño de la solución técnica del cliente, en este caso asegure la inclusión del Design Authority en el armado del plan y análisis de riesgo
Note on R41: ADMINIBM: Si el cambio requiere acción sobre estaciones de usuario final, asegúrese de informar al responsable de los servicios para que tome la acción correspondiente
Note on R42: Seleccionelo si el cambio, si requiere ser actualizado por el equipo de Inventarios o si se debe actualizar información en las herramientas formales
Note on R43: Seleccionelo si el cambio, puede generar nueva data o mayor cantidad de transacciones que implique validar la proyección de capacidades de las máquinas afectadas
Note on R44: Seleccionelo si el cambio, requiere creación de usuarios, modificación de permisos o eliminación de usuarios
Note on R53: Seleccionelo si el cambio requiere la modificación de algún parámetro acordado en el anexo de la norma de seguridad
Note on D69: Tareas de diagnóstico y preparación que se requieren para armar el plan de trabajo, diseñar instrucciones paso a paso para implementar, diseñar el plan de vuelta atrás, diseño de plan de testeo previo y post-implementación, conseguir scripts si se necesitan y probar si funcionan bien, conseguir documentos con políticas, usuarios, permisos y accesos, etc.

## Plan de Implementacion
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS
Plan Detallado de la Implementacion del Cambio
Información general del cambio
[13 empty] | Nombre del cambio | Solicitud Paso a Producción Actualización Fondos de Inversion
[13 empty] | Cliente | Bancolombia
[13 empty] | Descripción del Cambio | Cordial saludo Se requiere Actualización para agregar un nuevo fondo en el aplicativo fondo de inversión, se requiere agregar el archivo, refic4.txt, que se encuentran adjuntos a la ruta /wrkdirr/consultarFondosConfig, para el ambiente 8.5 y /wrkdirr/recursos/consultarFondosConfig para el ambiente 9, se debe dar permisos al archivo 664. Se debe actualizar las entries, con la siguiente información en ConsultarFondosFiduciariaResource , agregar las siguientes entries: refic4.txt.nit = 901574370-1 refic4.txt.nombre = Cerrado Renta Fija III refic4.txt.sociedadadmin = Fiduciaria Bancolombia S.A. Finalmente, reinicio del aplicativo consultarFondosEAR, a petición del usuario. reiniciar aplicativos: consultarFondosEAR Servidores: #========================= WAS 8.5 ==============================# Dallas xrbcppor01d - 10.73.29.71 xrbcppor02d - 10.73.29.72 Washington xrbcppor01h - 10.170.187.10 xrbcppor02h - 10.170.187.11 #========================= WAS 9.0 ==============================# WDC04: Xrbcppor03w -> 10.170.187.29 Xrbcppor04w -> 10.170.187.30 Xrbcppor05w -> 10.170.187.31 DAL13: Xrbcppor03d -> 10.73.29.101 Xrbcppor04d -> 10.73.29.102 Xrbcppor05d -> 10.73.29.103 Aplicativo impactado: Ninguno Problema o Situación Actual: Se requiere actualizar agregar los nuevos fondos a petición del usuario Solución para implementar: actualización entries Impacto: No hay impacto
Solicitante del Cambio
[13 empty] | Coordinador del Cambio | Johan Sebastian Hernandez Garcia
Actividades Previas y Preparación del Cambio Antes de Ventana
| Proc | Proceso | Windows | Unix | Pate LB | Add | Mod | Rem | Cabio Afecta LB | Afectación por LB | Aplica Plat | Prende/ Apaga | Actividades | Fecha y Hora de Inicio m / d / a | Fecha Finalizacion m / d / a | Tiempo Estimado en Horas | Tiempo fuera de horario (Horas) | Area Responsable | Persona Responsable | Estado | Observaciones | Tel. / Cel. Responsable
1 | [21 empty] | 3182210932
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
… | [12 empty] | Tareas asociadas a aseguramiento del servicio
#REF!
[13 empty] | Tiempo Total Aproximado en (hrs) |  |  | 0
Actividades Propias del Cambio (Dentro de Ventana)
[13 empty] | Fecha y hora de incio de Ventana | 2022-09-12 19:00 | Fecha y Hora de Fin de ventana |  |  | 2022-09-12 21:00
| Proc |  |  |  |  | Add | Mod | Rem | uno de los 3 |  |  |  | Actividades | Fecha y Hora de Inicio m / d / a | Fecha Finalizacion m / d / a | Tiempo Utilizado en Horas | Tiempo fuera de horario (Horas) | Area Responsable | Persona Responsable | Estado | Observaciones | Tel. / Cel. Responsable
1 | [12 empty] | Realizar backup de las aplicaciónes y archivos que se van actualizar. | 2022-09-12 19:00 | 2022-09-12 19:12 | 0.2 |  |  | middleware
2 | [12 empty] | Verificación de los insumos Y Backup de componentes a actualizar | 2022-09-12 19:12 | 2022-09-12 19:18 | 0.1 |  |  | middleware
3 | [12 empty] | Cambio de archivos a actualizar | 2022-09-12 19:18 | 2022-09-12 19:24 | 0.1 |  |  | middleware
4 | [12 empty] | Reinicio de los servicios | 2022-09-12 19:24 | 2022-09-12 20:24 | 1 |  |  | middleware
5 | [12 empty] | pruebas del servicio | 2022-09-12 20:24 | 2022-09-12 20:30 | 0.1 |  |  | middleware
6 | [12 empty] | Validaciones Cheklist y toma de evidencias | 2022-09-12 20:30 | 2022-09-12 20:36 | 0.1 |  |  | middleware
7
8
10
[13 empty] | Tiempo Total Aproximado en (hrs) |  |  | 1.6
Actividades posteriores a la Ventana del cambio
| Proc |  |  |  |  | Add | Mod | Rem | uno de los 3 |  |  |  | Actividades | Fecha y Hora de Inicio m / d / a | Fecha Finalizacion m / d / a | Tiempo Estimado en Horas | Tiempo fuera de horario (Horas) | Area Responsable | Persona Responsable | Estado | Observaciones | Tel. / Cel. Responsable
1
2
3
… | [12 empty] | Tareas asociadas a aseguramiento del servicio
[13 empty] | Tiempo Total Aproximado en (hrs) |  |  | 0
Observaciones :
Formulas:
Fecha Finalizacion m / d / a = +[Fecha y Hora de Inicio m / d / a]+[Tiempo Estimado en Horas]/24+[Tiempo fuera de horario (Horas)]/24
Fecha y Hora de Inicio m / d / a = +[Fecha Finalizacion m / d / a, row above]
Note on P13: Persona de IBM quien hace el requerimiento del cambio.
Note on P15: Responsable por elaborar y coordinar el plan de implementacion y grupos afectados, es el owner y responsable del cierre
Note on T38: ADMINIBM: Complételo si tiene interrupciones en la ejecución por temas de horario
Note on S51: ADMINIBM: Tenga en cuenta los decimales, es decir 2 horas 10 minutos no es 2.1 horas sino 2,16

## Plan Vuelta Atras
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS
Plan Detallado de Marcha Atrás [RollBack]
| Actividades | Fecha de Inicio m / d / a | Fecha Finalizacion m / d / a | Tiempo Utilizado en Horas | Observaciones | Area Responsable | Persona Responsable | Tel. / Cel. Responsable
1 | Devolver Backup app | 2022-09-12 21:00 | 2022-09-12 21:30 | 0.5 |  | Middleware
4 | Devolver backup Archivos modificados | 2022-09-12 21:30 | 2022-09-12 22:00 | 0.5 |  | Middleware
5
6
7
8
9
10
11
12
Tiempo Total Aproximado en (hrs) |  |  |  | 1
Observaciones :
Formulas:
Fecha Finalizacion m / d / a = +[Fecha de Inicio m / d / a]+[Tiempo Utilizado en Horas]/24+[Observaciones]/24
Fecha de Inicio m / d / a = +[Fecha Finalizacion m / d / a, row above]

## Plan Pruebas
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS
Plan Detallado de Marcha Atrás [RollBack]
| Actividades | Fecha de Inicio m / d / a | Fecha Finalizacion m / d / a | Tiempo Utilizado en Horas | Observaciones | Area Responsable | Persona Responsable | Tel. / Cel. Responsable
1 | Pruebas funcionales realizadas por el equipo desarrollo | 2022-09-12 22:00 | 2022-06-17 22:30 | 0:30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tiempo Total Aproximado en (hrs) |  |  |  | 0:30
Observaciones :

## Plan Mitiga Riesgo
Riesgo / Issue | Impacto | Probabilidad | Resp | Acciones de remediación | Fecha | Estado
Plan vuelta atrás
Note on A1: ADMINIBM: Un issue es un "asunto de preocupación" , que se activa por algún evento . A diferencia de "riesgo", que es un problema potencial, un evento que ya se ha provocado y ahora hay que resolver

## PLANTILLAS FORMATOS ADICIONALES
Formatos y Plantillas Adicionales en Controles de Cambio
Los siguientes formatos o plantillas pueden ser requeridas para la respectiva evaluación y aprobacion de los controles de cambio según el tipo al cual corresponda.
1 | Plantilla Para Reportar Cambios en Activos V1 | https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en#!/wiki/ITD%20Colombia%20Procesos/page/Interfaz%20Asset%20Management
2 | Template de carga de GACDW | https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en#!/wiki/ITD%20Colombia%20Procesos/page/M%C3%A9todos%20de%20modificaci%C3%B3n%20a%20la%20CMDB
3 | Formato Requerimientos Respaldos Cambios Networking SO | https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en#!/wiki/ITD%20Colombia%20Procesos/page/Interfaz%20Sotrage%20%26%20Backups
4 | Formato SCoA&D | https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en#!/wiki/ITD%20Colombia%20Procesos/page/SCoA%26D
5 | Plantilla para Cambios en Backups | https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en#!/wiki/ITD%20Colombia%20Procesos/page/Interfaz%20Sotrage%20%26%20Backups
6 | Storage Technical Quality Review Process | https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en#!/wiki/ITD%20Colombia%20Procesos/page/Interfaz%20Sotrage%20%26%20Backups
7 | Formato de Alertamientos (Tivoli) | https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en#!/wiki/ITD%20Colombia%20Procesos/page/Interfaz%20Eventos
8 | Plantilla de Evaluación de condiciones físico ambientales y disponibilidad (IMAC en Datacenter) | https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en#!/wiki/ITD%20Colombia%20Procesos/page/Interfaz%20IRM
9 | Modelo de carta de Riesgo, para instalación de equipos con unica fuente de poder. | https://w3-connections.ibm.com/wikis/home?lang=en#!/wiki/ITD%20Colombia%20Procesos/page/Interfaz%20IRM